## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Expriencia de usuario | Residentes | Página web con menús interactivos | Visualizar todas las opciones del aplicativo web del conjunto |  | Alta | Terminado
REQ002 | Carrusel de imágenes | Residentes | Collage fotografías conjunto | Presentación del conjunto mediante fotografías |  | Baja | Terminado
REQ003 | Interfaz usuario residente | Residentes | Interfaz para los residentes | Presentar todos los submenus de forma correcta |  | Alta | Terminado
REQ004 | Formulario usuario residente | Residentes | Formulario registro e inicio de sesión | Ingresar datos personales y del domicilio |  | Alta | Terminado
REQ005 | Interfaz usuario administrador | Administrador | Interfaz para el administrador | Llevar control de la información de los residentes del conjunto |  | Alta | Terminado
REQ006 | Reserva espacios comunes | Residentes | Espacio de reserva para residentes | Realizar la reservación de los espacios comunes |  | Alta | Terminado
REQ007 | Generar Base de Datos | Administrador | Gestor de base de datos | Alamacenar base de datos veridicos ingresados por los condominos |  | Alta | Terminado
REQ008 | Reservas Administrador | Residentes/Administrador | Control para reservas | Llevar control de las reservaciones de los espacios comunes |  | Media | Terminado
REQ009 | Registro Administrador | Administrador | Generacion de archivo de alicuotas | Generar un archivo PDF sobre las alicuotas del conjunto recidencial |  | Alta | Terminado
Rubrica
|  | Sprint : /2 | 2
|  | backlog: /2 | 2
|  | conclusiones: /8 | 4
recomendaciones: /8
8

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Expriencia de usuario | Residentes | Página web con menús interactivos | Visualizar todas las opciones del aplicativo web del conjunto |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear todas los menus para el conjunto |  |  |  | Gabriel Davila |  | 2
REQ001-2 | Velidar el funcionamiento de todos los botonres y menus |  |  |  | Gabriel Davila |  | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Carrusel de imágenes | Residentes | Collage fotografías conjunto | Presentación del conjunto mediante fotografías |  | Baja | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear un formulario para inicio de sesión. |  |  |  | Mateo Espzarza |  | 4
REQ002-2 | Validación de credenciales. |  |  |  | Mateo Espzarza |  | 1
REQ003 | Interfaz usuario residente | Residentes | Interfaz para los residentes | Presentar todos los submenus de forma correcta |  | Alta | Terminada
Tareas
REQ003-1 | Crear una interfaz para usuarios residentes |  |  |  | Jorge Coronel |  | 3
REQ003-2 | Permitir al usuario residente ingresar y visualizar |  |  |  | Jorge Coronel |  | 2
REQ003-3 | Permitir el acceso a la interfaz mediante correo y contraseña |  |  |  | Jorge Coronel |  | 3
REQ004 | Formulario usuario residente | Residentes | Formulario registro e inicio de sesión | Ingresar datos personales y del domicilio |  | Alta | Terminada
Tareas
REQ004-1 | Crear un formulario de registro y otro de inicio de seción |  |  |  | Edison Carvajal |  | 1
REQ004-2 | Permitir al usuario ingresar sus datos personales y de su casa | [5 empty] | 1
REQ004-3 | Permitir al usuario residente acceder a la interfaz residente mediante inicio de sesión | [5 empty] | 2
REQ005 | Interfaz usuario administrador | Administrador | Interfaz para el administrador | Llevar control de la información de los residentes del conjunto |  | Alta | Terminada
Tareas
REQ005-1 | Crear una interfaz para el usuario administrador |  |  |  | Kevin Chacon |  | 4
REQ005-2 | Permitir el acceso a la interfaz mediante correo y contraseña |  |  |  | Kevin Chacon |  | 3
REQ005-3 | Permitir al usuario administrador llevar control de la información |  |  |  | Kevin Chacon |  | 4
REQ006 | Reserva espacios comunes | Residentes | Espacio de reserva para residentes | Realizar la reservación de los espacios comunes |  | Alta | Terminada
Tareas
REQ006-1 | Crear un formulario para las reservas de espacioes comunes. |  |  |  | Edison Carvajal |  | 3
REQ006-2 | Permitir al usuario realizar reservaciones mediante el formulario |  |  |  | Edison Carvajal |  | 1
REQ006-3 | Evitart que más de dos personas accedan al mismo espacio |  |  |  | Edison Carvajal |  | 2
REQ007 | Generar Base de Datos | Administrador | Gestor de base de datos | Alamacenar base de datos veridicos ingresados por los condominos |  | Alta | Terminada
Tareas
REQ007-1 | Generar una base de datos del conjunto mediante postgrest |  |  |  | Gabriel Davila |  | 8
REQ008 | Reservas Administrador | Residentes/Administrador | Control para reservas | Llevar control de las reservaciones de los espacios comunes |  | Medio | Terminada
Tareas
REQ008-1 | Formulario para que el administrado pueda visualizar las reservas |  |  |  | Kevin Chacon |  | 7
REQ009 | Registro Administrador | Administrador | Control para alicuotas | Tener un arcivo PDF con los datos de las alicuotas. |  | Alto | Terminada
Tareas
REQ008-1 | archivo PDF de las alicuotas |  |  |  | Edison Carvajal |  | 6

## burdonchart
| Estimado | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3
REQ001-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
REQ002-1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4
REQ002-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ003-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4
REQ003-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ003-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
REQ004-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ004-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ004-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ005-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5
REQ005-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
REQ005-3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4
REQ006-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3
REQ006-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ006-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
REQ007-1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8
REQ008-1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9
Horas Estimadas | 54 | 50 | 39 | 14 | -5 | 59
Horas Estimadas Restantes | 54 | 40.5 | 27 | 13.5 | 0
|  |  | Conclusiones: | En resumen, es evidente que el proyecto está experimentando un retraso en comparación con las horas originalmente estimadas en relación con las horas que aún quedan por completar. Este hecho se pone de manifiesto al observar que la línea que representa el progreso real (línea azul) se encuentra por encima de la línea que representa el progreso planificado (línea roja). Sin embargo, es alentador notar que las horas estimadas se están ajustando gradualmente para coincidir con el tiempo restante antes de la fecha de entrega del proyecto. Esto sugiere que, a medida que avanzamos hacia la finalización del proyecto, las estimaciones de tiempo están convergiendo hacia el cronograma establecido inicialmente.
|  |  | Recomendaciones: | Una vez completado el proyecto, realizando una revisión exhaustiva de las lecciones aprendidas. Identificar lo que está equipado bien y lo que no está equipado ayudará a mejorar la planificación y ejecución de futuros proyectos. Reconocer que los plazos pueden cambiar y que es importante mantener cierta flexibilidad en el cronograma. Establecer tiempos de reserva para afrontar posibles imprevistos permitirán manejar mejor los cambios sin comprometer la calidad del trabajo. Mantener una comunicación transparente con todas las partes interesadas involucradas en el proyecto. Informar periódicamente sobre el estado actual, los avances y las medidas tomadas para abordar el retraso, garantizará que todos estén al tanto de la situación y las acciones correctivas en curso. Es esencial llevar a cabo una revisión exhaustiva de las estimaciones iniciales de tiempo y recursos. Identificar las áreas donde se ha producido un retraso en comparación con las expectativas originales permitirá ajustar las proyecciones futuras de manera más precisa.