## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Inicio de sesión administrativo | Acceder a la aplicación de administrador | Para modificar, eliminar y agregar propietarios | Administrador | Usuario y clave especial para administrador | Gabriel Davila | 6 | 2023-07-09 | Alta | En proceso | Accediendo a la plataforma y modificando, eliminando y agregando propietarios |  | Acceso aplicativo
REQ002 | Datos de arrendatarios | Conocer los datos del arrendatario de la casa | Para realizar control de las casas arrendadas | Administrador | Formulario de datos del arrendatario | Gabriel Davila | 8 | 2023-07-10 | Alta | En proceso | Pedir al arrendatario llenar el formulario | No confundir los datos de arrendatario con dueño de casa | Casas alquiladas
REQ003 | Generar un menú interactivo con las opciones del conjunto | Presentar de forma visual las diferentes opciones del aplicativo | Para que los residentes tengan un control sobre sus datos y pagos | Residentes | Elementos llamativos y una interfaz facil de usar | Kevin Chacón | 7 | 2023-07-12 | Alta | En proceso | Mediante el uso del ratón sobre las diferentes opciones |  | Expriencia de usuario
REQ004 | El aplicativo presentar paginas secundarias | Presentar las diferentes opciones de la aplicación | Para que los residentes puedan acceder a todas las opciones que proporciona el aplicativo | Residentes | Creación de submenús | Mateo Esparza | 6 | 2023-07-13 | Alta | No iniciado | mediante el suo del mouse,ahciendo click en las diferentes opciones |  | Paginas secundarias
REQ005
REQ006
REQ007
REQ008
REQ009
REQ010
REQ011
REQ012
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ004 |  | Residentes |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 |  | Alta |  | Mateo Esparza
| QUE | Presentar las diferentes opciones de la aplicación |  | PARA QUE | Para que los residentes puedan acceder a todas las opciones que proporciona el aplicativo |  | COMO | Creación de submenús
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso al aplicativo
| PRUEBA |  | mediante el suo del mouse,ahciendo click en las diferentes opciones |  |  | COMENTARIOS | 0