## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Generar un menú interactivo con las opciones del conjunto | Presentar de forma visual las diferentes opciones del aplicativo | Para que los residentes peudan visualizar todos las opciones del sistema web | Residentes | Elementos llamativos y una interfaz facil de usar | Gabriel Davila | 6 | 2023-07-15 | Alta | Terminado | Mediante el uso del ratón sobre las diferentes opciones | No confundir los datos de arrendatario con dueño de casa | Expriencia de usuario
REQ002 | El aplicativo presentar paginas secundarias | Presentar las diferentes opciones de la aplicación | Para que los residentes puedan acceder a todas las opciones que proporciona el aplicativo | Residentes | Creación de submenús | Mateo Esparza | 8 | 2023-07-15 | Alta | Terminado | mediante el uso del mouse,haciendo click en las diferentes opciones |  | Paginas secundarias
REQ003 | La aplicación debe permitir la comunicación entre la administración y los residentes, mediante correo electrónico | Comunicación personalizada | Para que los residentes puedan informar sobre errores a los admiradores o sugerencias mediante el correo electrónico | Residentes | Enlace de comunicaicon externo por correo electronico | Jorge Coronel | 6 | 2023-07-16 | Media | Terminado | El residente podrá enviar un correo a administración para dar a conocer el error o sugerencia | Poseer un correo para recibir los coreos de los residentes | Errores y sugerencias
REQ004 | Condicionales de datos | Esatblecer los parametros de registroen los diferentes campos | Asegurarse que los datos sean correctos | Adiministrador | Creando condicionales en todos los campos del formulario de registro | Edison Carvajal | 6 | 2023-07-16 | Alta | Terminado | Llenando los campos de registro y cometiendo errores de ingreso |  | Correctos datos
REQ005 | Datos de arrendatarios | Conocer los datos del arrendatario de la casa | Para realizar control de las casas arrendadas | Administrador | Formulario de datos del arrendatario | Kevin Chacon | 7 | 2023-07-21 | Alta | No iniciado | Pedir al arrendatario llenar el formulario | No confundir los datos de arrendatario con dueño de casa | Casas alquiladas
REQ006
REQ007
REQ008
REQ009
REQ010
REQ011
REQ012
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ002 |  | Residentes |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 8 |  | Alta |  | Mateo Esparza
| QUE | Presentar las diferentes opciones de la aplicación |  | PARA QUE | Para que los residentes puedan acceder a todas las opciones que proporciona el aplicativo |  | COMO | Creación de submenús
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso al aplicativo
| PRUEBA |  | mediante el uso del mouse,haciendo click en las diferentes opciones |  |  | COMENTARIOS | 0