## Hoja1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
| ID | Modelo de tarea | Nombre de tarea | Duracion en horas | Inicio | Fin | Porcentaje | Participantes | Observaciones
| 1 |  | ETAPA DE MODELADO DE NEGOCIO
| 2023-01-01 | Analisis y documentaciòn | Análisis, primera reunion | 2 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 100% | Gabriel Davila , Jorge Coronel , Henry Carvajal, Mateo Esparza,Kevin Chacon
| 2023-02-01 | Análisis y Documentación | Desarrollo de introduccion y planteamiento del problema | 6 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 100% | Gabriel Davila , Jorge Coronel , Henry Carvajal, Mateo Esparza,Kevin Chacon
| 2023-03-01 | Documentación | Planteamienteo del objetivo, resultados esperados e ideas a defender | 6 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 100% | Gabriel Davila , Jorge Coronel , Henry Carvajal, Mateo Esparza,Kevin Chacon
| 2023-04-01 | Analisis y documentaciòn | Analisis de la viabilidad, historias de usuario | 8 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 100% | Gabriel Davila , Jorge Coronel , Henry Carvajal, Mateo Esparza,Kevin Chacon
| 2023-05-01 | Analisis y documentaciòn | Revisión del perfil del proyecto | 4 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 100% | Gabriel Davila , Jorge Coronel , Henry Carvajal, Mateo Esparza,Kevin Chacon
| 2023-06-01 | Documentaciòn | Cambios correspondientes, reunion grupal | 4 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 100% | Gabriel Davila , Jorge Coronel , Henry Carvajal, Mateo Esparza,Kevin Chacon
| 2023-07-01 | Documentaciòn | Finalizacion del perfil de proyecto y presentacion | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 100% | Gabriel Davila , Jorge Coronel , Henry Carvajal, Mateo Esparza,Kevin Chacon
| 2 |  | ETAPA DE REQUISITO
| 2023-01-02 | Analisis y documentaciòn | Revision del perfil de proyecto | 4 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 100% | Gabriel Davila , Jorge Coronel , Henry Carvajal, Mateo Esparza,Kevin Chacon
| 2023-02-02 | Analisis y documentaciòn | Reunión y revision por el equipo | 3 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 100% | Gabriel Davila , Jorge Coronel , Henry Carvajal, Mateo Esparza,Kevin Chacon
| 2023-03-02 | Analisis y documentaciòn | Primera reunión con el dueño del producto | 2 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 100% | Gabriel Davila , Jorge Coronel , Henry Carvajal, Mateo Esparza,Kevin Chacon , Gloria Dueña
| 2023-04-02 | Analisis y documentaciòn | Reunion con la tutora | 3 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 100% | Gabriel Davila , Jorge Coronel , Henry Carvajal, Mateo Esparza,Kevin Chacon
| 2023-05-02 | Analisis y documentaciòn | Defensa del proyecto | 2 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 100% | Gabriel Davila , Jorge Coronel , Henry Carvajal, Mateo Esparza,Kevin Chacon
| 2023-06-02 | Analisis y documentaciòn | Elaboraciónes del acta de reuniones | 3 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 100% | Gabriel Davila
| 3 |  | ETAPA DE ANALISIS Y DISEÑO
| 2023-01-03 | Analisis y documentaciòn | Revisión de historia de usuario y cronograma | 5 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 100% | Gabriel Davila , Jorge Coronel , Henry Carvajal, Mateo Esparza,Kevin Chacon
| 2023-02-03 |  | Sprint 1
| 2023-02-03 | Documentaciòn | Configuracion de Visual Studio Code | 1 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 100% | Gabriel Davila
| 2023-03-03 | Documentaciòn | Elaboración del requerimiento 1 y 2 | 10 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 100% | Gabriel Dávila, Mateo Esparza
| 2023-04-03 | Documentaciòn | Elaboración del requerimiento 3 y 4 | 12 | 2023-07-15 | 2023-07-16 | 100% | Jorge Coronel, Henry Carvajal
| 2023-06-03 | Analisis y documentaciòn | Reunion y revision del equipo | 3 | 2023-07-16 | 2023-07-16 | 100% | Gabriel Davila , Jorge Coronel , Henry Carvajal, Mateo Esparza,Kevin Chacon
| 2023-07-03 | Analisis y documentaciòn | Actualización de Matriz de HU | 3 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 50% | Gabriel Davila , Jorge Coronel , Henry Carvajal, Mateo Esparza,Kevin Chacon
| 2023-08-03 | Analisis y documentaciòn | Segunda reunión con el cliente | 2 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 100% | Gabriel Davila , Jorge Coronel , Henry Carvajal, Mateo Esparza,Kevin Chacon , Gloria Dueña
| 2023-09-03 | Documentaciòn | Acta de reunión con el cliente | 1 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 100% | Gabriel Davila , Jorge Coronel , Henry Carvajal, Mateo Esparza,Kevin Chacon , Gloria Dueña
| 2023-10-03 | Documentaciòn | Reporte de errores | 1 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 100% | Edgar Alexander Sánchez Ponce(Analista)
| 2023-11-03 | Documentaciòn | Actualización del GitHub | 1 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 100% | Gabriel Davila , Jorge Coronel , Henry Carvajal, Mateo Esparza,Kevin Chacon
| 2023-12-03 | Analisis y documentaciòn | Casos de uso | 3 | 2023-05-24 | 2023-07-24 | 10%% | Gabriel Davila , Jorge Coronel , Henry Carvajal, Mateo Esparza,Kevin Chacon
Sprint 2
| 3.13 | Documentaciòn | Elaboración del requerimiento 5 y 6 | 17 | 2023-07-25 | 2023-07-27 | 100% | Gabriel Dávila, Mateo Esparza
| 3.14 | Documentaciòn | Elaboración del requerimiento 7 y 8 | 15 | 2023-07-27 | 2023-07-30 | 10% | Kevin Chacón
| 3.15 | Analisis y documentaciòn | Creación del formulario y estructura de obtención de los datos | 5 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 100% | Henry
| 3.16 | Analisis y documentaciòn | Reunion y revision del equipo | 2 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 100% | Gabriel Davila , Jorge Coronel , Henry Carvajal, Mateo Esparza,Kevin Chacon
| 3.17 | Analisis y documentaciòn | Tercera reunión con el cliente | 2 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 100% | Gabriel Davila , Jorge Coronel , Henry Carvajal, Mateo Esparza,Kevin Chacon , Gloria Dueña
| 3.18 | Documentaciòn | Acta de reunión con el cliente | 1 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 100% | Jorge Coronel
| 3.19 | Analisis y documentaciòn | Casos de uso | 1 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 100% | Gabriel Dávila
| 3.2 | Analisis y documentaciòn | Actualización de cronograma | 2 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 0% | Henry Carvajal
| 3.21 | Analisis y documentaciòn | Desarrollo de pruebas de caja blanca | 2 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 0% | Gabriel Davila , Jorge Coronel , Henry Carvajal, Mateo Esparza,Kevin Chacon
| 3.22 | Analisis y documentaciòn | Desarrollo de pruebas de caja negra | 2 | 2023-08-06 | 2023-08-06 | 0% | Gabriel Davila , Jorge Coronel , Henry Carvajal, Mateo Esparza,Kevin Chacon
| 3.23 | Documentaciòn | Reporte de errores | 1 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 0% | Edgar Sánchez (Analista)
| 4 |  | ETAPA DE PRUEBA Y DESPLIEGUE
| 2023-01-04 | Analisis | Análisis y reunión grupal | 5 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 0% | Gabriel Davila , Jorge Coronel , Henry Carvajal, Mateo Esparza,Kevin Chacon
| 2023-02-04 | Analisis | Reunión con el tutor | 2 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 0% | Gabriel Dávila, Jenny Ruiz(tutor)
| 2023-03-04 | Analisis y documentaciòn | Reunión con el usuario | 3 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 0% | Gabriel Dávila, usuario(final)
| 4.4 | Analisis y documentaciòn | Realizacion y avance del codigo final | 24 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 0% | Gabriel Davila , Jorge Coronel , Henry Carvajal, Mateo Esparza,Kevin Chacon
| 2023-05-04 | Analisis y documentaciòn | Reunion y revision del equipo | 5 | 2023-08-13 | 2023-08-13 | 0% | Gabriel Davila , Jorge Coronel , Henry Carvajal, Mateo Esparza,Kevin Chacon | 0
| 4.6 | Correccion | Revision del proyecto | 6 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 0% | Gabriel Davila , Jorge Coronel , Henry Carvajal, Mateo Esparza,Kevin Chacon