## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Expriencia de usuario | Residentes | Página web con menús interactivos | Visualizar todas las opciones del aplicativo web del conjunto |  | Alta | Terminado
REQ002 | Carrusel de imágenes | Residentes | Collage fotografías conjunto | Presentación del conjunto mediante fotografías |  | Baja | Terminado
REQ003 | Interfaz usuario residente | Residentes | Interfaz para los residentes | Presentar todos los submenus de forma correcta |  | Alta | Terminado
REQ004 | Formulario usuario residente | Residentes | Formulario registro e inicio de sesión | Ingresar datos personales y del domicilio |  | Alta | Terminado
REQ005 | Interfaz usuario administrador | Administrador | Interfaz para el administrador | Llevar control de la información de los residentes del conjunto |  | Alta | Terminado
REQ006 | Reserva espacios comunes | Residentes | Espacio de reserva para residentes | Realizar la reservación de los espacios comunes |  | Alta | Terminado
REQ007 | Base de Datos Postgrest | Administrador | Base para almacenar los datos | Obtener datos verídicos y llevar control administrativo del conjunto |  | Alta | Terminado
REQ008 | Reservas Administrador | Residentes/Administrador | Control para reservas | Llevar control de las reservaciones de los espacios comunes |  | Media | Terminado

## sprint0
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
Sprint 1 | REQ001 | Expriencia de usuario | Residentes | Página web con menús interactivos | Visualizar todas las opciones del aplicativo web del conjunto |  | Alta | Terminada
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ001-1 | Crear todas los menus para el conjunto |  |  |  | Gabriel Davila |  | 4
| REQ001-2 | Velidar el funcionamiento de todos los botonres y menus |  |  |  | Gabriel Davila |  | 2
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
Sprint 1 | REQ002 | Carrusel de imágenes | Residentes | Collage fotografías conjunto | Presentación del conjunto mediante fotografías |  | Baja | Terminada
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ002-1 | Crear un formulario para inicio de sesión. |  |  |  | Mateo Espzarza |  | 3
| REQ002-2 | Validación de credenciales. |  |  |  | Mateo Espzarza |  | 2
Sprint 1 | REQ003 | Interfaz usuario residente | Residentes | Interfaz para los residentes | Presentar todos los submenus de forma correcta |  | Alta | Terminada
Tareas
| REQ003-1 | Crear una interfaz para usuarios residentes |  |  |  | Jorge Coronel
| REQ003-2 | Permitir al usuario residente ingresar y visualizar |  |  |  | Jorge Coronel
| REQ003-3 | Permitir el acceso a la interfaz mediante correo y contraseña |  |  |  | Jorge Coronel
Sprint 1 | REQ004 | Formulario usuario residente | Residentes | Formulario registro e inicio de sesión | Ingresar datos personales y del domicilio |  | Alta | Terminada
Tareas
| REQ004-1 | Crear un formulario de registro y otro de inicio de seción |  |  |  | Edison Carvajal
| REQ004-2 | Permitir al usuario ingresar sus datos personales y de su casa
| REQ004-3 | Permitir al usuario residente acceder a la interfaz residente mediante inicio de sesión
Sprint 2 | REQ005 | Interfaz usuario administrador | Administrador | Interfaz para el administrador | Llevar control de la información de los residentes del conjunto |  | Alta | Terminada
Tareas
| REQ005-1 | Crear una interfaz para el usuario administrador |  |  |  | Kevin Chacon
| REQ005-2 | Permitir el acceso a la interfaz mediante correo y contraseña |  |  |  | Kevin Chacon
| REQ005-3 | Permitir al usuario administrador llevar control de la información |  |  |  | Kevin Chacon
Sprint 2 | REQ006 | Reserva espacios comunes | Residentes | Espacio de reserva para residentes | Realizar la reservación de los espacios comunes |  | Alta | Terminada
Tareas
| REQ006-1 | Crear un formulario para las reservas de espacioes comunes. |  |  |  | Edison Carvajal
| REQ006-2 | Permitir al usuario realizar reservaciones mediante el formulario |  |  |  | Edison Carvajal
| REQ006-3 | Evitart que más de dos personas accedan al mismo espacio |  |  |  | Edison Carvajal
Sprint 2 | REQ007 | Base de Datos Postgrest | Administrador | Base para almacenar los datos | Obtener datos verídicos y llevar control administrativo del conjunto |  | Alta | Terminada
Tareas
| REQ007-1 | Generar una base de datos del conjunto mediante postgrest |  |  |  | Gabriel Davila
Sprint 2 | REQ008 | Reservas Administrador | Residentes/Administrador | Control para reservas | Llevar control de las reservaciones de los espacios comunes |  | Medio | Terminada
Tareas
| REQ008-1 | Formulario para que el administrado pueda visualizar las reservas |  |  |  | Kevin Chacon

## burdonchart
| Estimado | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3
REQ001-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
REQ002-1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4
REQ002-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ003-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4
REQ003-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ003-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
REQ004-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ004-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ004-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ005-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5
REQ005-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
REQ005-3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4
REQ006-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3
REQ006-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ006-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
REQ007-1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8
REQ008-1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9
Horas Estimadas | 54 | 50 | 39 | 14 | -5
Horas Estimadas Restantes |  | 50.25 | 46.5 | 42.75 | 39