## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | La pagina web debe contener un menú interactivo con las opciones del conjunto | Presentar de forma visual las diferentes opciones del aplicativo | Para que los residentes peudan visualizar todos las opciones del sistema web | Residentes | Visualizacion de submenus en cada opción | Gabriel Davila | 6 | 2023-07-15 | Alta | Terminado | Mediante el uso del ratón sobre las diferentes opciones | No confundir los datos de arrendatario con dueño de casa | Expriencia de usuario
REQ002 | La pagina web debe contener un colage de fotografías del conjunto | Visualizar las fotografias de fotma interactiva | Para que los usuarios puedan visualizar mediante fotos el conjunto | Residentes | Mediante un carrusel de imágenes | Mateo Esparza | 3 | 2023-07-15 | Baja | Terminado | El cambio de imágenes es de forma automática | Controlar la velocidad del carrusel de imágenes | Carrusel de imágenes
REQ003 | Se debe crear una interfaz para usuarios residentes | El usuario residente podrá ingresar y visualizar los datos de su domicilio y ver notifiaciones que el usuario administrador envía | Para que el usaurio residente tenga en control las alícuotas y reciba notificaciones de eventos sociales | Residentes | Mediante el acceso con un correo y contraseña | Jorge Coronel | 6 | 2023-07-15 | Alta | Terminado | Mediante el icono de acceso | Para acceder a esta inrfaz, el usuario residente primero deberá registrarse | Interfaz usuario residente
REQ004 | Se debe crear un formulario de registro y otro de inicio de sesion para usuarios residentes | El usuario pueda ingresar sus datos personales y de su casa | Para que el usuario residente pueda acceder a la interfaz residente | Residentes | Con el ingreso de sus datos y el ingreso de la casa | Edison Carvajal | 9 | 2023-07-15 | Alta | Terminado | Con el ingreso a la interfaz de usuario residente | Esatblecer los parametros de registro en los diferentes campos (validacion de datos) | Formulario usuario residente
REQ005 | Se debe crear una interfaz para usuarios administradores | El usuario administrador podrá visualizar los datos de residentes y casas y enviar notificaciones a los residentes | Para que el usuario administrador pueda llevar el control de informacion | Administrador | Existirá un unico acceso predefinido a la interfaz administrativo | Kevin Chacon | 9 | 2023-07-26 | Alta | Terminado | Mediante un correo y contraseña predefinida | Solo existirá una cuenta de usuario administrador | Interfaz usuario administrador
REQ006 | Se debe crear un formulario para las reservaciones de espacios comunes | El usuario residente mediante el formulario, podrá realizar reservaciones de los espacios comunes. | Para evitar confusiones en el uso de los diferentes espacios comunes que posee el conjunto, y evitar que mas de dos personas accedan al mismo espacio simultáneamente. | Residentes | Mediante un formulario de reservaciones, con el numero de casa, fecha, tipo de evento, y espacios comunes que va a emplear. | Edison Carvajal | 8 | 2023-07-28 | Alta | Terminado | Relizando al reserva con el numero de casa y fecha |  | Reserva espacios comunes
REQ007 | Se debe crear una base de datos del conjunto residencial con las tablas Registrar usuario y reservaciones | Digitalizar los registros que se tiene del conjunto actualmente | Para obtener datos verídicos, exacto y llevar un correcto control administrativo del conjunto. | Administrador | Implementando una base de datos para almacenar todos los datos de los formularios | Gabriel Davila | 6 | 2023-07-04 | Alta | Terminado | Verficando que no exitan datos redundantes en la base de datos |  | Base de Datos Postgrest
REQ008 | Se debe crear un formulario para que el administrador pueda ver las reservaciones | Conocer las fechas que los espacios comunes estan reservados | Para controlar el mantemiento y correcto funcionamiento de los espacios comunes | Administrador | Generando una tabla de datos, con el formulario llenado por parte del usuario solicitante | Kevin Chacon | 8 | 2023-07-05 | Media | Terminado | Accediendo por el usuario administrador y verificar las reservaciones |  | Reservas Administrador
REQ009
REQ010
REQ011
REQ012
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ002 |  | Residentes |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 3 |  | Baja |  | Mateo Esparza
| QUE | Visualizar las fotografias de fotma interactiva |  | PARA QUE | Para que los usuarios puedan visualizar mediante fotos el conjunto |  | COMO | Mediante un carrusel de imágenes
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso al aplicativo
| PRUEBA |  | El cambio de imágenes es de forma automática |  |  | COMENTARIOS | Controlar la velocidad del carrusel de imágenes