## Hoja1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Id | Nombre de la tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombre de responsables | % completado
1 | Defenir reglas del proyecto | 1 día | 2023-07-10 | 2023-07-11 |  | Carvajal | 100
2 | Matriz HU | 2 días | 2023-07-11 | 2023-07-13 | 1 | Dávila | 100
3 | Requisito 1: Menú interactivo con las opciones del conjunto | 6 horas | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 1, 2 | Dávila | 100
4 | Requisito 2: Collage de fotografías del conjunto | 8 horas | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2 | Esparza | 100
5 | Requisito 3: Interfaz usuarios residentes del conjunto | 6 horas | 2023-07-15 | 2023-07-16 | 4 | Coronel | 100
6 | Requisito 4: Registro y condiciones de datos para el registro | 6 horas | 2023-07-15 | 2023-07-16 | 5 | Carvajal | 100
7 | Requisito 5: Interfaz usuario administrador | 9 horas | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 5 | Dávila | 100
8 | Requisito 6: Formulario de reserva para residentes | 8 horas | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 5 | Esparza | 100
9 | Requisito 7: Base de datos del conjunto | 1 día | 2023-07-28 | 2023-08-04 | 4 | Chacón | 100
10 | Requisito 8: Administrador visualiza las reservaciones | 8 horas | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 5, 6 | Chacón | 100
11 | Pruebas Caja Blanca y Caja Negra (interfaz residente) | 1 día | 2023-06-25 | 2023-08-05 | 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Coronel | 100
12 | Defensa Sprint 2 | 1 día | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 10 | Carvajal, Dávila,Coronel, Chacón,Esparza | 30