## Instrucciones
Desarrollo de una Página Web para el conjunto “Solidaridad Quitumbe 4”
El presente documento sintetiza los resultados de los estudios realizados por parte del Grupo No 6 en la Materia de Ingeniería de Software 1 de la carrera en línea de Tecnologías de la Información, así como los diferentes métodos y documentos guías que fueron entregados por parte de la docente a cargo de la materia.
La información presentada incluye una recopilación de información elaborada por cada uno de los integrantes del grupo de trabajo No. 6, conformando así la fuente de información necesario para la realización de nuestro proyecto de investigación.
En este carácter, este documento servirá de punto de partida para la construcción de la página web de nuestro proyecto en desarrollo. Presenta una visión sintética de la realidad global, así como una apreciación del estado del conocimiento y las fuentes de información en cada uno de los sectores involucrados en el desarrollo.
Cumpliendo los siguientes objetivos:
* Entrevistar al dueño del emprendimiento para la obtención de todas las necesidades y poder extraer los requerimientos funcionales con la técnica 5W+2H
* Generar los diferentes documentos e implementar en una página web para dar solución a todos los requerimientos previamente obtenidos.
* Presentar al usuario los resultados divididos por fases para que verifique los diferentes avances y mejoras que vamos generando.
El presente documento sintetiza los resultados de los estudios realizados por parte del Grupo No 6 en la Materia de Ingeniería de Software 1 de la carrera en línea de Tecnologías de la Información, así como los diferentes métodos y documentos guías que fueron entregados por parte de la docente a cargo de la materia.
La información presentada incluye una recopilación de información elaborada por cada uno de los integrantes del grupo de trabajo No. 6, conformando así la fuente de información necesario para la realización de nuestro proyecto de investigación.
En este carácter, este documento servirá de punto de partida para la construcción de la página web de nuestro proyecto en desarrollo. Presenta una visión sintética de la realidad global, así como una apreciación del estado del conocimiento y las fuentes de información en cada uno de los sectores involucrados en el desarrollo.
Cumpliendo los siguientes objetivos:
* Entrevistar al dueño del emprendimiento para la obtención de todas las necesidades y poder extraer los requerimientos funcionales con la técnica 5W+2H
* Generar los diferentes documentos e implementar en una página web para dar solución a todos los requerimientos previamente obtenidos.
* Presentar al usuario los resultados divididos por fases para que verifique los diferentes avances y mejoras que vamos generando.
El presente documento sintetiza los resultados de los estudios realizados por parte del Grupo No 6 en la Materia de Ingeniería de Software 1 de la carrera en línea de Tecnologías de la Información, así como los diferentes métodos y documentos guías que fueron entregados por parte de la docente a cargo de la materia.
La información presentada incluye una recopilación de información elaborada por cada uno de los integrantes del grupo de trabajo No. 6, conformando así la fuente de información necesario para la realización de nuestro proyecto de investigación.
En este carácter, este documento servirá de punto de partida para la construcción de la página web de nuestro proyecto en desarrollo. Presenta una visión sintética de la realidad global, así como una apreciación del estado del conocimiento y las fuentes de información en cada uno de los sectores involucrados en el desarrollo.
Cumpliendo los siguientes objetivos:
* Entrevistar al dueño del emprendimiento para la obtención de todas las necesidades y poder extraer los requerimientos funcionales con la técnica 5W+2H
* Generar los diferentes documentos e implementar en una página web para dar solución a todos los requerimientos previamente obtenidos.
* Presentar al usuario los resultados divididos por fases para que verifique los diferentes avances y mejoras que vamos generando.
El presente documento sintetiza los resultados de los estudios realizados por parte del Grupo No. 3 en la Materia de Ingeniería de Software 1 de la carrera en línea de Tecnologías de la Información, así como los diferentes métodos y documentos guías que fueron entregados por parte de la docente a cargo de la materia.
La información presentada incluye una recopilación de información elaborada por cada uno de los integrantes del grupo de trabajo No. 3, conformando así la fuente de información necesario para la realización de nuestro proyecto de investigación.
En este carácter, este documento servirá de punto de partida para la construcción de la página web de nuestro proyecto en desarrollo. Presenta una visión sintética de la realidad global, así como una apreciación del estado del conocimiento y las fuentes de información en cada uno de los sectores involucrados en el desarrollo.
Cumpliendo los siguientes objetivos:
* Entrevistar al dueño del emprendimiento para la obtención de todas las necesidades y poder extraer los requerimientos funcionales con la técnica 5W+2H
* Generar los diferentes documentos e implementar en una página web para dar solución a todos los requerimientos y funcionalidades establecidas previamente obtenidos. Se utilizará tecnologías y herramientas adecuadas para lograr una interfaz amigable y una experiencia de usuario satisfactoria.
* Presentar al usuario los resultados del proyecto se presentarán por fases, permitiendo verificar los avances y mejoras realizadas durante el desarrollo.

## Config
Proyecto
Sistema de Gestión de Cursos
Sprint | #REF!
TAREAS | HORAS
REQ01 | 8
Acta de reunión con cliente | 1
Documentación | 1
Terminado | 1
Gabriel | 1
Acta de reunión del grupo de trabajo | 2
Actualizar Especificación Requisitos de Software | 3
Casos de Uso | 1
Matriz HU | 1
Registrarse | 0
REQ02 | 23
Actualizar Especificación Requisitos de Software | 3
Casos de Uso | 1
Codificación del Req01 y Req02 | 13
Cronograma | 5
Login | 0
Matriz HU | 1
Total general | 31

## TAbla
ID | Modelo de tarea | Nombre de tarea | Duracion en horas | Inicio | Fin | Porcentaje | Participantes | Observaciones
1 |  | ETAPA DE MODELADO DE NEGOCIO
2023-01-01 | Analisis y documentaciòn | Análisis, primera reunion | 2 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 100% | Gabriel Davila , Jorge Coronel , Henry Carvajal, Mateo Esparza,Kevin Chacon
2023-02-01 | Análisis y Documentación | Desarrollo de introduccion y planteamiento del problema | 6 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 100% | Gabriel Davila , Jorge Coronel , Henry Carvajal, Mateo Esparza,Kevin Chacon
2023-03-01 | Documentación | Planteamienteo del objetivo, resultados esperados e ideas a defender | 6 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 100% | Gabriel Davila , Jorge Coronel , Henry Carvajal, Mateo Esparza,Kevin Chacon
2023-04-01 | Analisis y documentaciòn | Analisis de la viabilidad, historias de usuario | 8 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 100% | Gabriel Davila , Jorge Coronel , Henry Carvajal, Mateo Esparza,Kevin Chacon
2023-05-01 | Analisis y documentaciòn | Revisión del perfil del proyecto | 4 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 100% | Gabriel Davila , Jorge Coronel , Henry Carvajal, Mateo Esparza,Kevin Chacon
2023-06-01 | Documentaciòn | Cambios correspondientes, reunion grupal | 4 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 100% | Gabriel Davila , Jorge Coronel , Henry Carvajal, Mateo Esparza,Kevin Chacon
2023-07-01 | Documentaciòn | Finalizacion del perfil de proyecto y presentacion | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 100% | Gabriel Davila , Jorge Coronel , Henry Carvajal, Mateo Esparza,Kevin Chacon
2 |  | ETAPA DE REQUISITO
2023-01-02 | Analisis y documentaciòn | Revision del perfil de proyecto | 4 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 100% | Gabriel Davila , Jorge Coronel , Henry Carvajal, Mateo Esparza,Kevin Chacon
2023-02-02 | Analisis y documentaciòn | Reunión y revision por el equipo | 3 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 100% | Gabriel Davila , Jorge Coronel , Henry Carvajal, Mateo Esparza,Kevin Chacon
2023-03-02 | Analisis y documentaciòn | Primera reunión con el dueño del producto | 2 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 100% | Gabriel Davila , Jorge Coronel , Henry Carvajal, Mateo Esparza,Kevin Chacon , Gloria Dueña
2023-04-02 | Analisis y documentaciòn | Reunion con la tutora | 3 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 100% | Gabriel Davila , Jorge Coronel , Henry Carvajal, Mateo Esparza,Kevin Chacon
2023-05-02 | Analisis y documentaciòn | Defensa del proyecto | 2 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 100% | Gabriel Davila , Jorge Coronel , Henry Carvajal, Mateo Esparza,Kevin Chacon
2023-06-02 | Analisis y documentaciòn | Elaboraciónes del acta de reuniones | 3 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 100% | Gabriel Davila
3 |  | ETAPA DE ANALISIS Y DISEÑO
2023-01-03 | Analisis y documentaciòn | Revisión de historia de usuario y cronograma | 5 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 100% | Gabriel Davila , Jorge Coronel , Henry Carvajal, Mateo Esparza,Kevin Chacon
2023-02-03 |  | Sprint 1
2023-02-03 | Documentaciòn | Configuracion de Visual Studio Code | 1 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 100% | Gabriel Davila
2023-03-03 | Documentaciòn | Elaboración del requerimiento 1 y 2 | 10 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 100% | Gabriel Dávila, Mateo Esparza
2023-04-03 | Documentaciòn | Elaboración del requerimiento 3 y 4 | 12 | 2023-07-15 | 2023-07-16 | 100% | Jorge Coronel, Henry Carvajal
2023-06-03 | Analisis y documentaciòn | Reunion y revision del equipo | 3 | 2023-07-16 | 2023-07-16 | 100% | Gabriel Davila , Jorge Coronel , Henry Carvajal, Mateo Esparza,Kevin Chacon
2023-07-03 | Analisis y documentaciòn | Actualización de Matriz de HU | 3 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 50% | Gabriel Davila , Jorge Coronel , Henry Carvajal, Mateo Esparza,Kevin Chacon
2023-08-03 | Analisis y documentaciòn | Segunda reunión con el cliente | 2 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 100% | Gabriel Davila , Jorge Coronel , Henry Carvajal, Mateo Esparza,Kevin Chacon , Gloria Dueña
2023-09-03 | Documentaciòn | Acta de reunión con el cliente | 1 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 100% | Gabriel Davila , Jorge Coronel , Henry Carvajal, Mateo Esparza,Kevin Chacon , Gloria Dueña
2023-10-03 | Documentaciòn | Reporte de errores | 1 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 100% | Edgar Alexander Sánchez Ponce(Analista)
2023-11-03 | Documentaciòn | Actualización del GitHub | 1 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 100% | Gabriel Davila , Jorge Coronel , Henry Carvajal, Mateo Esparza,Kevin Chacon
2023-12-03 | Analisis y documentaciòn | Casos de uso | 3 | 2023-05-24 | 2023-07-24 | 10%% | Gabriel Davila , Jorge Coronel , Henry Carvajal, Mateo Esparza,Kevin Chacon
Sprint 2
| Documentaciòn | Elaboración del requerimiento 5 y 6 | 17 | 2023-07-25 | 2023-07-27 | 100% | Gabriel Dávila, Mateo Esparza
2001-03-03 | Documentaciòn | Elaboración del requerimiento 7 y 8 | 15 | 2023-07-27 | 2023-07-30 | 10% | Kevin Chacón
2002-03-03 | Analisis y documentaciòn | Creación del formulario y estructura de obtención de los datos | 5 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 100% | Henry
2003-03-03 | Analisis y documentaciòn | Reunion y revision del equipo | 2 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 100% | Gabriel Davila , Jorge Coronel , Henry Carvajal, Mateo Esparza,Kevin Chacon
| Analisis y documentaciòn | Tercera reunión con el cliente | 2 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 100% | Gabriel Davila , Jorge Coronel , Henry Carvajal, Mateo Esparza,Kevin Chacon , Gloria Dueña
| Documentaciòn | Acta de reunión con el cliente | 1 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 100% | Jorge Coronel
| Analisis y documentaciòn | Casos de uso | 1 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 100% | Gabriel Dávila
| Analisis y documentaciòn | Actualización de cronograma | 2 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 0% | Henry Carvajal
| Analisis y documentaciòn | Desarrollo de pruebas de caja blanca | 2 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 0% | Gabriel Davila , Jorge Coronel , Henry Carvajal, Mateo Esparza,Kevin Chacon
| Analisis y documentaciòn | Desarrollo de pruebas de caja negra | 2 | 2023-08-06 | 2023-08-06 | 0% | Gabriel Davila , Jorge Coronel , Henry Carvajal, Mateo Esparza,Kevin Chacon
| Documentaciòn | Reporte de errores | 1 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 0% | Edgar Sánchez (Analista)
4 |  | ETAPA DE PRUEBA Y DESPLIEGUE
2023-01-04 | Analisis | Análisis y reunión grupal | 5 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 0% | Gabriel Davila , Jorge Coronel , Henry Carvajal, Mateo Esparza,Kevin Chacon
2023-02-04 | Analisis | Reunión con el tutor | 2 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 0% | Gabriel Dávila, Jenny Ruiz(tutor)
2023-03-04 | Analisis y documentaciòn | Reunión con el usuario | 3 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 0% | Gabriel Dávila, usuario(final)
| Analisis y documentaciòn | Realizacion y avance del codigo final | 24 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 0% | Gabriel Davila , Jorge Coronel , Henry Carvajal, Mateo Esparza,Kevin Chacon
2023-05-04 | Analisis y documentaciòn | Reunion y revision del equipo | 5 | 2023-08-13 | 2023-08-13 | 0% | Gabriel Davila , Jorge Coronel , Henry Carvajal, Mateo Esparza,Kevin Chacon

## Datos
[7 empty] | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D
[7 empty] | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 2023-07-09 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2022-07-30 | 2022-07-31 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 2022-08-06 | 2022-08-07 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2022-08-13 | 2022-08-14 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 2022-08-20 | 2022-08-21 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 2022-08-27 | 2022-08-28
|  |  |  | Tareas pendientes |  |  | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Horas de trabajo pendientes |  |  | 45050 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 45049 | 45049 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 45050 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PILA DEL SPRINT | [5 empty] | X: ESFUERZO | TOTAL ESFUERZO | TOTAL CRONOGRAMA | DIFERENCIA
Esfuerzo | Sprint | Backlog ID | Tarea | Tipo | Estado | Responsable | bar: X to M; M to D
8 |  |  | Proyecto de Investigación Marco de Trabajo con 5W+2H | Análisis | En curso | Gabriel, Jorge, Kevin, Mateo, Henry | L: 8 | 8 | 10 | 2
2 |  |  | Elaboracion de historias de usuario | Documentación | Terminado | Gabriel | [54 empty] | 2 | 2 | 0 | bar: V to S
3 |  |  | Fase 1: Modelado del negocio |  |  |  | X: 3 | 3 | 0 | -3
3.5 |  |  | Análisis, primera reunion | Análisis -Documentación | Terminado | Gabriel, Jorge, Kevin, Mateo, Henry | S: 3; D: 0.5 | 3.5 | 1 | -2.5
45047 |  |  | Desarrollo de introduccion y planteamiento del problema | Análisis -Documentación | Terminado | Gabriel, Jorge, Kevin, Mateo, Henry | L: 2023-05-01 | 45047 | 1 | -45046
2023-05-01 |  |  | Planteamienteo del objetivo, resultados esperados e ideas a defender | Análisis -Documentación | Terminado | Gabriel, Jorge, Kevin, Mateo, Henry | X: 2023-05-01 | 2023-05-01 | 1 | -45046
2 |  |  | Analisis de la viabilidad, historias de usuario | Análisis -Documentación | Terminado | Gabriel, Jorge, Kevin, Mateo, Henry | L: 2 | 2 | 1 | -1
|  |  | Revisión del perfil del proyecto | Análisis -Documentación | Terminado | Gabriel, Jorge, Kevin, Mateo, Henry | [54 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Cambios correspondientes, reunion grupal | Análisis -Documentación | Terminado | Gabriel, Jorge, Kevin, Mateo, Henry | [54 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Finalizacion del perfil de proyecto y presentacion | Análisis -Documentación | Terminado | Gabriel, Jorge, Kevin, Mateo, Henry | J: 2; D: 2 | 4 |  | -4
0 |  |  | Fase 2: Requisitos para la elaboración | [57 empty] | 0 | 1 | 1
|  |  | Revision del perfil de proyecto | Análisis -Documentación | Terminado | Gabriel, Jorge, Kevin, Mateo, Henry | [54 empty] | 1 |  | -1 | bar: X
|  |  | Reunión y revision por el equipo | Análisis -Documentación | Terminado | Gabriel, Jorge, Kevin, Mateo, Henry | M: 2023-05-01 | 45047 | 1 | -45046
|  |  | Primera reunión con el dueño del producto | Análisis -Documentación | Terminado | Gabriel, Jorge, Kevin, Mateo, Henry | [54 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Reunion con la tutora | Análisis -Documentación | Terminado | Gabriel, Jorge, Kevin, Mateo, Henry | M: 2 | 2 |  | -2
|  |  | Defensa del proyecto | Análisis -Documentación | Terminado | Gabriel, Jorge, Kevin, Mateo, Henry | [54 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Elaboraciónes del acta de reuniones | Análisis -Documentación | Terminado | Gabriel | X: 0.5 | 0 |  | 0
0 |  |  | Fase 3: Análisis y Diseño | [57 empty] | 0 | 0 | 0
45047 | Sprint 0 | REQ01 | Expriencia de usuario |  |  |  | M: 2023-05-01 | 45047 | 0 | -45047
0 | Sprint 0 | REQ01 | Acta de reunión con cliente | Documentación | Terminado | Gabriel | [54 empty] | 0 | 1 | 1
0 | Sprint 0 | REQ01 | Acta de reunión del grupo de trabajo | Documentación | Terminado | Jorge | [54 empty] | 0 | 2 | 2
0 | Sprint 0 | REQ01 | Actualizar Especificación Requisitos de Software | Análisis -Documentación | Terminado | Gabriel, Jorge, Kevin, Mateo, Henry | [54 empty] | 0 | 5 | 5
2 | Sprint 0 | REQ01 | Matriz HU | Documentación | Terminado | Mateo | X: 2 | 2 | 1 | -1
3 | Sprint 0 | REQ01 | Casos de Uso | Documentación | Terminado | Henry | L: 3 | 3 | 1 | -2
0 | Sprint 0 | REQ02 | Carrusel de imágenes | [57 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Sprint 0 | REQ02 | Actualizar Especificación Requisitos de Software | Análisis -Documentación | Terminado | Gabriel, Jorge, Kevin, Mateo, Henry | D: 3 | 3 | 3 | 0
5 | Sprint 0 | REQ02 | Matriz HU | Documentación | Terminado | Gabriel | L: 1; J: 4 | 5 | 1 | -4
1 | Sprint 0 | REQ02 | Casos de Uso | Documentación | Terminado | Henry | [54 empty] | 1 | 1 | 0 | bar: L
0 | Sprint 0 | REQ02 | Cronograma | Documentación | Terminado | Kevin | [54 empty] | 0 |  | 0
1 | Sprint 0 | REQ02 | Codificación del Req01, Req02 y Req03 | Programación | Terminado | Gabriel | [54 empty] | 1 |  | -1 | bar: J
0 | Sprint 0 | REQ02 | Desarrollar Prueba Caja Blanca | Programación | Terminado | Jorge | [54 empty] | 0 |  | 0
1 | Sprint 0 | REQ02 | Reporte de errores | Reporte de Errores | Terminado | Jorge | [54 empty] | 1 |  | -1 | bar: J
0 | Sprint 0 | REQ02 | Acta de reunión con cliente | Documentación | Terminado | Henry | [54 empty] | 0 |  | 0
1 | Sprint 0 | REQ02 | Actualizar el proyecto en el GITHUB | Documentación | Terminado | Gabriel, Jorge, Kevin, Mateo, Henry | [54 empty] | 1 |  | -1 | bar: M
0 | Sprint 0 | REQ03 | Interfaz usuario residente | [57 empty] | 0 |  | 0
0 | Sprint 0 | REQ03 | Actualizar Especificación Requisitos de Software | Análisis -Documentación | Terminado | Gabriel, Jorge, Kevin, Mateo, Henry | [54 empty] | 0 |  | 0
5 | Sprint 0 | REQ03 | Matriz HU | Documentación | Terminado | Mateo | X: 4; X: 1 | 5 |  | -5
0 | Sprint 0 | REQ03 | Casos de Uso | Documentación | Terminado | Gabriel | [54 empty] | 0 |  | 0
2 | Sprint 0 | REQ03 | Cronograma | Documentación | Terminado | Henry | V: 2 | 2 |  | -2
45050 | Sprint 0 | REQ03 | Acta de reunión con cliente | Documentación | Terminado | Jorge | X: 2; J: 2023-05-02 | 45050 |  | -45050
0 | Sprint 0 | REQ03 | Actualizar el proyecto en el GITHUB | Documentación | Terminado | Gabriel, Jorge, Kevin, Mateo, Henry | [54 empty] | 0 |  | 0
0 | Sprint 0 | REQ04 | Formulario usuario residente | [57 empty] | 0 |  | 0
0 | Sprint 0 | REQ04 | Actualizar Especificación Requisitos de Software | Análisis -Documentación | Terminado | Gabriel, Jorge, Kevin, Mateo, Henry | [54 empty] | 0 |  | 0
0 | Sprint 0 | REQ04 | Matriz HU | Documentación | Terminado | Gabriel | [54 empty] | 0 |  | 0
0 | Sprint 0 | REQ04 | Casos de Uso | Documentación | Terminado | Mateo | [54 empty] | 0 |  | 0
0 | Sprint 0 | REQ04 | Cronograma | Documentación | Terminado | Kevin | [54 empty] | 0 |  | 0
0 | Sprint 0 | REQ04 | Codificación del Req01, Req02, Req03 y Req04 | Programación | Terminado | Kevin | [54 empty] | 0 |  | 0
1 | Sprint 0 | REQ04 | Desarrollar Prueba Caja Negra | Programación | Terminado | Mateo | [54 empty] | 1 | 2 | 1 | bar: V
1 | Sprint 0 | REQ04 | Reporte de errores | Reporte de Errores | Terminado | Diego | [54 empty] | 1 | 1 | 0 | bar: V
1 | Sprint 0 | REQ04 | Acta de reunión con cliente | Documentación | Terminado | Mateo | [54 empty] | 1 | 1 | 0 | bar: X
1 | Sprint 0 | REQ04 | Actualizar el proyecto en el GITHUB | Documentación | Terminado | Gabriel, Jorge, Kevin, Mateo, Henry | [54 empty] | 1 | 1 | 0 | bar: D
1 | Sprint 1 | REQ05 | Interfaz usuario administrador | [57 empty] | 1 | 1 | 0 | bar: D
0 | Sprint 1 | REQ05 | Actualizar Especificación Requisitos de Software | Análisis -Documentación | Terminado | Gabriel, Jorge, Kevin, Mateo, Henry | [54 empty] | 0 |  | 0
0 | Sprint 1 | REQ05 | Matriz HU | Documentación | Terminado | Kevin | [54 empty] | 0 |  | 0
0 | Sprint 1 | REQ05 | Casos de Uso | Documentación | Terminado | Gabriel | [54 empty] | 0 |  | 0
2 | Sprint 1 | REQ05 | Cronograma | Documentación | Terminado | Gabriel | S: 2 | 2 |  | -2
0 | Sprint 1 | REQ05 | Codificación del Req05 | Programación | Terminado | Kevin | [54 empty] | 0 |  | 0
0 | Sprint 1 | REQ05 | Desarrollar Prueba Caja Negra | Programación | Terminado | Mateo | [54 empty] | 0 |  | 0
0 | Sprint 1 | REQ05 | Reporte de errores | Reporte de Errores | Terminado | Kevin | [54 empty] | 0 |  | 0
4 | Sprint 1 | REQ05 | Acta de reunión con cliente | Documentación | Terminado | Jorge | J: 0.5; J: 4 | 4 |  | -4
0 | Sprint 1 | REQ05 | Actualizar el proyecto en el GITHUB | Documentación | Terminado | Gabriel, Jorge, Kevin, Mateo, Henry | [54 empty] | 0 |  | 0
0 | Sprint 1 | REQ06 | Reserva espacios comunes | [57 empty] | 0 |  | 0
0 | Sprint 1 | REQ06 | Actualizar Especificación Requisitos de Software | Análisis -Documentación | Terminado | Gabriel, Jorge, Kevin, Mateo, Henry | [54 empty] | 0 |  | 0
6 | Sprint 1 | REQ06 | Matriz HU | Documentación | Terminado | Mateo | S: 1; L: 3; L: 2 | 6 |  | -6
2 | Sprint 1 | REQ06 | Casos de Uso | Documentación | Terminado | Henry | S: 2 | 2 |  | -2
4 | Sprint 1 | REQ06 | Cronograma | Documentación | Terminado | Henry | D: 4 | 4 |  | -4
0 | Sprint 1 | REQ06 | Acta de reunión con cliente | Documentación | Terminado | Gabriel | [54 empty] | 0 |  | 0
3 | Sprint 1 | REQ06 | Acta de reunión del grupo de trabajo | Documentación | Terminado | Mateo | M: 3 | 3 |  | -3
0 | Sprint 1 | REQ06 | Actualizar Especificación Requisitos de Software | Análisis -Documentación | Terminado | Gabriel, Jorge, Kevin, Mateo, Henry | [54 empty] | 0 |  | 0
0 | Sprint 1 | REQ06 | Acta de reunión con cliente | Documentación | Terminado | Kevin | [54 empty] | 0 |  | 0
0 | Sprint 1 | REQ06 | Actualizar el proyecto en el GITHUB | Documentación | Terminado | Gabriel, Jorge, Kevin, Mateo, Henry | [54 empty] | 0 |  | 0
0 | Sprint 1 | REQ07 | Base de Datos Postgrest |  |  |  | J: 0.5 | 0 |  | 0
0 | Sprint 1 | REQ07 | Actualizar Especificación Requisitos de Software | Análisis -Documentación | Terminado | Gabriel, Jorge, Kevin, Mateo, Henry | [54 empty] | 0 |  | 0
0 | Sprint 1 | REQ07 | Matriz HU | Documentación | Terminado | Gabriel | [54 empty] | 0 |  | 0
0 | Sprint 1 | REQ07 | Casos de Uso | Documentación | Terminado | Henry | [54 empty] | 0 |  | 0
2 | Sprint 1 | REQ07 | Cronograma | Documentación | Terminado | Jorge | L: 2 | 2 |  | -2
7 | Sprint 1 | REQ07 | Acta de reunión con cliente | Documentación | Terminado | Mateo | X: 2; M: 2; M: 3 | 7 |  | -7
0 | Sprint 1 | REQ07 | Acta de reunión del grupo de trabajo | Documentación | Terminado | Kevin | [54 empty] | 0 |  | 0
1 | Sprint 1 | REQ07 | Actualizar Especificación Requisitos de Software | Análisis -Documentación | Terminado | Gabriel, Jorge, Kevin, Mateo, Henry | [54 empty] | 1 |  | -1 | bar: V
0 | Sprint 1 | REQ07 | Acta de reunión con cliente | Documentación | Terminado | Kevin | [54 empty] | 0 |  | 0
1 | Sprint 1 | REQ07 | Actualizar el proyecto en el GITHUB | Documentación | Terminado | Gabriel, Jorge, Kevin, Mateo, Henry | [54 empty] | 1 |  | -1 | bar: S
0 | Sprint 1 | REQ08 | Reservas Administrador | [57 empty] | 0 |  | 0
0 | Sprint 1 | REQ08 | Actualizar Especificación Requisitos de Software | Análisis -Documentación | Terminado | Gabriel, Jorge, Kevin, Mateo, Henry | [54 empty] | 0 |  | 0
0 | Sprint 1 | REQ08 | Matriz HU | Documentación | Terminado | Kevin | [54 empty] | 0 |  | 0
0 | Sprint 1 | REQ08 | Casos de Uso | Documentación | Terminado | Henry | [54 empty] | 0 |  | 0
0 | Sprint 1 | REQ08 | Cronograma | Documentación | Terminado | Mateo | [54 empty] | 0 |  | 0
2 | Sprint 1 | REQ08 | Acta de reunión con cliente | Documentación | Terminado | Henry | V: 2 | 2 |  | -2
2 | Sprint 1 | REQ08 | Acta de reunión del grupo de trabajo | Documentación | Terminado | Gabriel | M: 2 | 2 |  | -2
0 | Sprint 1 | REQ08 | Actualizar Especificación Requisitos de Software | Análisis -Documentación | Terminado | Gabriel, Jorge, Kevin, Mateo, Henry | [54 empty] | 0 |  | 0
0 | Sprint 1 | REQ08 | Acta de reunión con cliente | Documentación | Terminado | Kevin | [54 empty] | 0 |  | 0
3 | Sprint 1 | REQ08 | Actualizar el proyecto en el GITHUB | Documentación | Terminado | Gabriel, Jorge, Kevin, Mateo, Henry | S: 0.5; M: 3 | 3 |  | -3
180277.5 | [60 empty] | 225331.5 | 39 | -225292.5

## Gráficos
[30 empty] | TOTAL ESFUERZO | TOTAL CRONOGRAMA | DIFERENCIA
Proyecto
| Sistema de Gestión de Cursos | [28 empty] | 8 | 10 | 2
[30 empty] | 2 | 2 | 0
[30 empty] | 3 | 0 | -3
[30 empty] | 3.5 | 1 | -2.5
[30 empty] | 45047 | 1 | -45046
[30 empty] | 45047 | 1 | -45046
[30 empty] | 2 | 1 | -1
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 4 |  | -4
[30 empty] | 0 | 1 | 1
[30 empty] | 1 |  | -1
[30 empty] | 45047 | 1 | -45046
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 2 |  | -2
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 45047 | 0 | -45047
[30 empty] | 0 | 1 | 1
[30 empty] | 0 | 2 | 2
[30 empty] | 0 | 5 | 5
[30 empty] | 2 | 1 | -1
[30 empty] | 3 | 1 | -2
[30 empty] | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 3 | 3 | 0
[30 empty] | 5 | 1 | -4
[30 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 1 |  | -1
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 1 |  | -1
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 1 |  | -1
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 5 |  | -5
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 2 |  | -2
[30 empty] | 45050 |  | -45050
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 1 | 2 | 1
[30 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 2 |  | -2
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 4 |  | -4
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 6 |  | -6
[30 empty] | 2 |  | -2
[30 empty] | 4 |  | -4
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 3 |  | -3
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 2 |  | -2
[30 empty] | 7 |  | -7
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 1 |  | -1
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 1 |  | -1
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 2 |  | -2
[30 empty] | 2 |  | -2
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 0 |  | 0
[30 empty] | 3 |  | -3
[30 empty] | 225331.5 | 39 | -225292.5
| 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 2023-07-09 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2022-07-30 | 2022-07-31 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 2022-08-06 | 2022-08-07 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2022-08-13 | 2022-08-14 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 2022-08-20 | 2022-08-21 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 2022-08-27 | 2022-08-28
Gabriel, Jorge, Kevin, Mateo, Henry | 45047 | 2 | 0 | 4 | 2.5 | 45049 | 45049 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mateo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jorge