## Hoja1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Id | Nombre de la tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombre de responsables | % completado
1 | Defenir reglas del proyecto | 1 día | 2023-07-11 | 2023-07-11 |  | Carvajal | 100
2 | Matriz HU | 2 días | 2023-07-15 | 2023-07-16 | 1 | Dávila | 100
3 | Requisito 1 Crear interfaz de incio de sesión administrativo | 1 día | 2023-07-15 | 2023-07-16 | 1.2 | Dávila | 50
4 | Requisito 2 Crear interfaz de incio de sesión residentes | 2 día | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 2 | Esparza | 50
5 | Requisito 3 Generar un menú interactivo con las opciones del conjunto | 1 día | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 4 | Coronel | 50
6 | Requisito 4 Reservación de áreas comunales | 1 día | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 5 | Carvajal | 80
7 | Requisito 5 Información sobre pagos pendientes | 1 día | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 5 | Dávila | 80
8 | Requisito 6 Avisos, notificaciones para residentes | 1 día | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 5 | Esparza | 80
11 | Pruebas Caja Blanca y Caja Negra (interfaz residente) | 1 día | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 4,5,6,7,8 | Coronel | 40
12 | Defensa Sprint 2 | 1 día | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 10 | Carvajal, Dávila,Coronel, Chacón,Esparza | 30